Администрация Уярского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.11.2016 г.                            г. Уяр                                   № 580 -П

О внесении изменений в постановление

администрации Уярского района от 24.10.2013 г. № 1037-П

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Уярском районе» на 2014-2016 годы»»

В соответствии с постановлением администрации № 810-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Уярского района, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 41, 42 Устава Уярского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Уярского района от 24.10.2013 г. № 1037-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Уярского района О.Н.Алкснис.

3. Постановление подлежит опубликованию в общественно-политической газете Уярского района «Вперед».

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава администрации

Уярского района                                                                                П.А.Грызунов

|  | # Приложение # к постановлению Администрации Уярского района # от 14.11.2016 № 580-п |
| --- | --- |

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе»

1.Паспорт муниципальной программы Уярского района

| Наименование муниципальной программы Уярского района. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе. |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы Уярского района. | 1. Постановление администрации Уярского района от 12.08.2013 № 810-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Уярского района, их формирования и реализации»; 2. Постановление администрации Уярского района от 03.09.2014г № 1032-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Уярского района. | Отдел по вопросам сельского и лесного хозяйства администрации Уярского района. |
| Соисполнители муниципальной программы Уярского района. |  |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Уярского района. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». |
| Цели муниципальной программы Уярского района. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе |
| Задачи муниципальной программы Уярского района. | - Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы на основе эффективной деятельности отдела по вопросам сельского и лесного хозяйства. - Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе. - Снижение распространения семян сорняков дикорастущей конопли. - Уменьшение количества больных безнадзорных животных. |
| Сроки реализации муниципальной программы Уярского района. | 2014- 2030 годы. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы Уярского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Уярского района. | Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы. |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Уярского района. | Общий объем финансирования программы на период 2014 - 2019 годы составит 19247,8 тыс.рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 889,8 тыс. рублей, из них: в 2014 году – 295,9 тыс. рублей; в 2015 году – 381,6 тыс. рублей; в 2016 году – 212,3 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 18356,2 тыс. рублей, из них: в 2014 году – 3141,2 тыс. рублей; в 2015году – 2759,8 тыс. рублей; в 2016году – 3011,5 тыс. рублей; в 2017 году – 3157,5 тыс. рублей; в 2018 году – 3143,7 тыс. рублей; в 2019 году – 3142,5 тыс. рублей, средства районного бюджета – 1,8 тыс. рублей, из них: в 2014 г. – 1,0 тыс. рублей; в 2015 г. – 0,8 тыс. рублей. |

2.Характеристика

текущего состояния агропромышленного комплекса Уярского района, основные показатели социально-экономического развития Уярского района.

Уярский район образован в 1924 году и является административно - территориальным образованием, которое согласно Устава Красноярского края входит в состав Красноярского края Российской Федерации и имеет статус муниципального района.

Уярский район занимает относительно выгодное геополитическое положение в регионе. Территория района расположена в центральной части земледельческой зоны Красноярского края. Административный центр района – г. Уяр, расположен в 118 км от краевого центра. Территорию района пересекают железнодорожные магистрали: Москва – Владивосток и Абакан – Тайшет. Через территорию района проходит федеральная автомобильная дорога М-53 «Байкал». Районный центр и населенные пункты связаны между собой дорогами с асфальтовым и грунтовым покрытием. Площадь территории района – 2196,53 кв. км.

Административным центром муниципального образования «Уярский район» является город Уяр.

Сельское хозяйство является ведущей сферой экономики района, формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Уярский район относится к восточной группе районов Красноярского края.

Условия рельефа в основном благоприятны для механизации полевых работ.

Вся территория района довольно равномерно покрыта системой мелких и более крупных речек.

Территория района характерна разнообразием почвенного покрова. Почвенный покров изменяется как по природным зонам, так и в зависимости от подстилающих пород и микроклиматических условий.

По агроклиматическому районированию основная часть Уярского района относится к умеренно прохладному агроклиматическому району. По степени увлажнения район относится к достаточно увлажненному климату, гидротермический коэффициент равен 1,2.

В Реестре предприятий агропромышленного комплекса, взаимодействие с которым осуществляет министерство сельского хозяйства Красноярского края состоят 14 сельскохозяйственных предприятий, 14 индивидуальных предпринимателей, 1 сельскохозяйственный техникум, 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 1 хлебоприемное предприятие. Кроме того, в районе действует 1 предприятие по переработке мяса, 1 учреждение ФКУ ИК-16 ГУФСИН России и более четырех тысяч личных подсобных хозяйства.

Наиболее крупные сельскохозяйственные предприятия: ЗАО «Авдинское», ООО «Нектар», ООО «К/х «Кильчуг», ООО «К.х. «Полесье».

В структуре произведенной продукции всех видов в стоимостном выражении за 2014 год сельскохозяйственные предприятия занимают 21,6%, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели – 3,5%, личные подсобные хозяйства – 74,9%.

Все хозяйства имеют складские помещения для хранения зерна.

Для реализации излишков продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйства, в районе функционирует «Ярмарка выходного дня».

Сельское хозяйство Уярского района представлено следующими направлениями: производство зерна, кормопроизводство, картофелеводство, овощеводство, молочное и мясное скотоводство, свиноводство, коневодство, птицеводство. Ведущее место в сельском хозяйстве района занимает производство зерна.

Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в районе был открыт дополнительный офис ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», в результате чего владельцы личных подворий и сельскохозяйственные предприятия получили дополнительные возможности и удобства для кредитования.

За период с 2006 года граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, получили более 200 кредитов на сумму более 40 млн. рублей. Наибольший процент по выдаче кредитов по ЛПХ приходится на приобретение техники и скота. Кроме этого, приобретаются корма, семена, горюче-смазочные материалы, запасные части, пиломатериал.

В целом в районе действуют более 10 филиалов кредитных учреждений.

Мероприятия муниципальной программы  «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия в Уярском районе» сформированы в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 27.12.2005 год № 17 - 4397 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по решению вопросов сельскохозяйственного производства», Законом Красноярского края от 13.06.2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными"

Деятельность отдела по вопросам сельского и лесного хозяйства администрации Уярского района направлена на осуществление переданных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства на основании Закона Красноярского края от 27.12.2005 года        № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства».

В соответствии с Положением об отделе по вопросам сельского и лесного хозяйства администрации района, утвержденного постановлением администрации Уярского района от 14.08.2014 г. № 976-п, определены следующие функции отдела, направленные на выполнение переданных государственных полномочий:

1.	Разработка текущих и среднесрочных планов развития муниципального района в сфере агропромышленного комплекса.

2.	Осуществление контроля за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса края условий, установленных при представлении средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению основных требований технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении государственно поддержки

3.	Создание и организация функционирования информационно- консультативной службы агропромышленного комплекса края на территории муниципального района:

4.	Сбор, производственных, финансово - экономических и ценовых показателей деятельности субъектов агропромышленного комплекса муниципального района.

5.	Сбор, проверка, комплектности и правильности оформления документов, представляемых субъектами агропромышленного комплекса, претендующими на получение государственной поддержки

6.	Контроль за эффективным использованием денежных средств, направляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса края;

7.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, за исключением кредитов, полученных на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности.

3. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы, прогноз развития агропромышленного комплекса.

Целью программы являются развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе

Для достижения этой цели необходимо решение основных задач в рамках следующих направлений:

- Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы на основе эффективной деятельности отдела по вопросам сельского и лесного хозяйства.

- Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе.

- Снижение распространения семян сорняков дикорастущей конопли.

- Уменьшение количества больных безнадзорных животных.

Решение поставленных целей и задач определяется достижением целевых индикаторов и показателей результативности, представленных в приложении № 1 к паспорту программы.

В части основных показателей муниципальной программы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Уярского района на 2017-2019 годы, прогнозируются:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2019 году к 2014 году – 120,2 процента, в том числе в 2016 году к 2015 году-108,1 процента, в 2017 году к 2016 году- 100,7 процента, в 2018 году к 2017 году – 101,0 процента, в 2019 году к 2018 году – 101,4 процента;

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в 2019 году к 2014 году – 124,5 процента, в том числе в 2016 году к 2015 году-109,0 процента, в 2017 году к 2016 году- 100,4 процента, в 2018 году к 2017 году – 100,6 процента, в 2019 году к 2018 году – 101,1 процента;

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в 2019 году к 2014 году – 112,5 процента, в том числе в 2016 году к 2015 году-106,2 процента, в 2017 году к 2016 году- 101,5 процента, в 2018 году к 2017 году – 101,8 процента, в 2019 году к 2018 году – 101,9 процента;

уровень рентабельности сельскохозяйственного производства (с учетом субсидий) к 2019 году - не менее 25,8 процентов.

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных удобрений.

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока позволит повысить уровень рентабельности в целом отрасли животноводства.

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2019 года должен составить не менее 08-1,4 процента. Более высокие темпы намечены в   отношении мяса и молока.

4. Прогноз основных конечные результатов муниципальной программы Уярского района.

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено достижение установленных значений.

Валовой сбор зерна повысится к   2019 году до 56896 тонн против 30738 тонн в 2014 году. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, внедрению ресурсосберегающих технологий.

Производство скота и птицы (в живом весе) к 2019 году возрастет по сравнению с 2014 годом до 2162 тонн, молока - до 9309 тонн. Основной прирост будет получен за счет роста продуктивности скота и увеличения поголовья.

- Перечень подпрограмм.

В муниципальную программу входит подпрограмма, предоставленная в приложении № 3 к муниципальной программе -  подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Мероприятия подпрограммы сформированы в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 27.12.2005 года № 17- 4397 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по решению вопросов сельскохозяйственного производства», Законом Красноярского края от 13.06.2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными".

Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе является важным фактором повышения доходов и уровня жизни сельского населения, обеспечения занятости. Малые формы хозяйствования, представленные в том числе, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, являются полноправными участниками сельскохозяйственного производства в Уярском районе. В структуре произведенной продукции всех видов в стоимостном выражении за 2014 год личные подсобные хозяйства занимают 74,9%.

Социальную опасность представляют больные и агрессивные безнадзорные животные, особенно находящиеся в общественных местах, вблизи образовательных учреждений, местах проведения культурно-спортивных мероприятий.

Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов края отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства предоставляются бюджетам муниципальных районов в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» (далее – Закон края от 27.12.2005 № 17-4397). Передача финансовых средств органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий производится ежемесячно в пределах объема бюджетных средств, предусмотренного законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства непосредственно направлено на развитие сельского хозяйства в районе.

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, испытывают острый дефицит в кредитных ресурсах из-за слабой доступности рынка коммерческого кредита. Необходимость решения указанной проблемы требует наличия соответствующего мероприятия подпрограммы.

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Уярского района направлено на предупреждение и ликвидацию болезней животных, защиту населения района от болезней, общих для человека и животных

Администрация Уярского района обеспечивает взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Красноярского края, Службой по ветеринарному надзору Красноярского края, другими федеральными и краевыми органами власти, кредитными организациями, органами местного самоуправления городского и сельских поселений Уярского района в целях выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой. Администрация Уярского района осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы.

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов развитие сельского хозяйства и продовольственного рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе

Для достижения этой цели необходимо решение основных задач в рамках следующих направлений:

- Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы на основе эффективной деятельности отдела по вопросам сельского и лесного хозяйства.

- Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе.

- Уменьшение количества больных безнадзорных животных.

Решение поставленных целей и задач определяется достижением целевых индикаторов и показателей результативности, представленных в приложении №1 к подпрограмме.

Подпрограмму предлагается реализовывать в 2017-2019 годах.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы к 2019 году:

освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, не менее 97% ежегодно;

ежегодное количество субсидируемых займов граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, не менее 10;

количество безнадзорных животных, отловленных в результате проведенных мероприятий, не менее 80 ежегодно

6.Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Уярского района.

Источниками финансирования мероприятий являются средства федерального, краевого и районного бюджета.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и краевого бюджета представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Информация о источниках финансирования подпрограммы муниципальной программы представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Начальник отдела по вопросам сельского  и лесного

хозяйства администрации Уярского района                              Карабарин А.

|  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к паспорту муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень целевых показателей муниципальной программы Уярского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Уярского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы Уярского района | Единица измерения |  | Год, предшествующий реализации муниципальной программы Уярского района - 2013 год |  | Годы реализации муниципальной программы Уярского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | текущий финансовый год - 2016 |  |  | очередной финансовый год - 2017 | первый год планового периода - 2018 | второй год планового периода - 2019 | Годы до конца реализации муниципальной программы Уярского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2025 |  |  | 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |
| 1. | Цель 1. Развитие сельского хозяйства и продовольственного рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1. Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Не менее 97 |  |  | Не менее 97 | Не менее 97 | Не менее 97 | Не менее 97 |  | Не менее 97 |  |  | Не менее 97 |
| 1.2. | Целевой показатель 2. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств | кол-во займов |  | 55 |  | 41 |  | 38 |  | Не менее 25 |  |  | Не менее 20 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |  | Не менее 10 |  |  | Не менее 10 |
| 1.3. | Целевой показатель 3. Уничтожение сорняков дикорастущей конопли | га |  | 18,3 |  | 52,9 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Показатель 4. Проведение мероприятий в отношении безнадзорных домашних животных | кол-во животных |  | 81 |  | 122 |  | 162 |  | Не менее 80 |  |  | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |  | Не менее 80 |  |  | Не менее 80 |

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Уярского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе» за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов внебюджетных фондов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус (муниципальная программа Уярского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Уярского района, подпрограммы |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее- ГРБС) |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год |  |  |  | Первый год планового периода |  |  | Второй год планового периода |  |  | Итого на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | РзПр |  | ЦСР |  | ВР |  | План 2017г |  |  |  | План 2018г |  |  | План 2019г |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| 1 | Муниципальная программа Уярского района | Развитие сельского хозяйства и продовольственного рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе |  | всего расходные обязательства по программе |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | 3157,5 |  |  |  | 3143,7 |  |  | 3142,5 |  |  | 9443,7 |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч.по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3157,5 |  |  |  | 3143,7 |  |  | 3142,5 |  |  | 9443,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | 3157,5 |  |  |  | 3143,7 |  |  |  | 3142,5 |  |  | 9443,7 |  |
|  |  |  | в т.ч.по ГРБС: |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | 3157,5 |  |  |  | 3143,7 |  |  |  | 3142,5 |  |  | 9443,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Уярскогорайона (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов внебюджетных фондов). (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус (муниципальная программа Уярского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Уярского района, подпрограммы |  | Уровень бюджетной системы / источники финансирования | Очередной финансовый год |  |  | Первый год планового периода |  | Второй год планового периода |  | Итого на очередной финансовй год и плановый период |
|  |  |  |  |  | План 2017 |  |  | План 2018 |  | План 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 | Муниципальная программа Уярского района | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе» |  | Всего | 3157,5 |  |  | 3143,7 |  | 3142,5 |  | 9443,7 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 3157,5 |  |  | 3143,7 |  | 3142,5 |  | 9443,7 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  | Всего | 3157,5 |  |  | 3143,7 |  | 3142,5 |  | 9443,7 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 3157,5 |  |  | 3143,7 |  | 3142,5 |  | 9443,7 |
|  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение № 3

к муниципальной программе Уярского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе»

Подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе» |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел по вопросам сельского и лесного хозяйства администрации Уярского района |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Уярского района |
| Цель подпрограммы | создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов |
| Задачи подпрограммы | обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы на основе эффективной деятельности отдела по вопросам сельского и лесного хозяйства; обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе; уменьшение количества больных безнадзорных животных |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы | доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, не менее 97% ежегодно; количество займов граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющих привлечение кредитных средств, в 2019 году не менее 10; отлов безнадзорных животных не менее 80 голов ежегодно; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2019 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы | Объем финансирования подпрограммы на период 2014 -2019 годы составит 9443,7 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета –9443,7 тыс. рублей, из них: в 2017 году – 3157,5 тыс. рублей; в 2018 году - 3143,7 тыс. рублей; в 2019 году - 3142,5 тыс. рублей, |

- Мероприятия подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы сформированы в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 27.12.2005 года № 17- 4397 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по решению вопросов сельскохозяйственного производства», Законом Красноярского края от 13.06.2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными".

- Субвенция муниципальному образованию Уярский район на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

- Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе.

- Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении 
№ 2 к настоящей подпрограмме.

- Механизмы реализации подпрограммы

Деятельность отдела по вопросам сельского и лесного хозяйства администрации Уярского района направлена на осуществление переданных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства на основании Закона Красноярского края от 27.12.2005 года № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства».

В соответствии с Положением об отделе по вопросам сельского и лесного хозяйства администрации района, утвержденного постановлением администрации Уярского района от 14.08.2014 г. № 976-п, определены следующие функции отдела, направленные на выполнение переданных государственных полномочий:

1.	Разработка текущих и среднесрочных планов развития муниципального района в сфере агропромышленного комплекса.

2.	Осуществление контроля за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса края условий, установленных при представлении средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению основных требований технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении государственно поддержки

3.	Создание и организация функционирования информационно- консультативной службы агропромышленного комплекса края на территории муниципального района:

4.	Сбор, производственных, финансово - экономических и ценовых показателей деятельности субъектов агропромышленного комплекса муниципального района.

5.	Сбор, проверка, комплектности и правильности оформления документов, представляемых субъектами агропромышленного комплекса, претендующими на получение государственной поддержки.

6.	Контроль за эффективным использованием денежных средств, направляемых из краевого бюджета в качестве государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса края;

7.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, за исключением кредитов, полученных на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального, краевого и районного бюджетов. Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется путем предоставления

а) из федерального бюджета

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования;

б) из краевого бюджета:

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования;

-субвенции муниципальным образованиям на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства;

- субсидии на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;

Реализация программного мероприятия 1.1, указанного в приложении № 2 к подпрограмме, в части осуществления администрацией Уярского района контроля за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса края условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению основных требований технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляется в соответствии с Административным регламентом  исполнения государственной функции исполнительными органами местного самоуправления муниципальных районов края по переданным отдельным государственным полномочиям по осуществлению контроля за соблюдением субъектами агропромышленного комплекса края условий, установленных при предоставлении средств государственной поддержки, в части исполнения обязанности по соблюдению основных требований технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренной соглашением о предоставлении государственной поддержки, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 06.02.2013 № 92-о.

Реализация взаимоувязанных программных мероприятий 2.1-2.2, указанных в приложении № 2 к подпрограмме, в части выплаты администрацией Уярского района субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученными гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, осуществляется в соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги исполнительными органами местного самоуправления муниципальных районов Красноярского края по переданным полномочиям по предоставлению субсидий на  возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученными гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, за исключением кредитов, полученных на развитие несельскохозяйственных видов деятельности, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от 31.01.2013 № 52-о (далее- Административный регламент). Порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 лет и до 5 лет, в том числе перечень, формы, сроки представления и рассмотрения документов, необходимых для получения субсидий, утвержден постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2014 года № 86-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 2 лет и до 5 лет, в том числе перечня, форм, сроков представления и рассмотрения документов, необходимых для получения субсидий, а также Перечня сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, приобретаемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство» (с изменениями и дополнениями).

Порядок расходования субвенций, направленной на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства, утвержден постановлением администрации Уярского района от 22.05.2015 года № 490-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций, направленной на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства»

Реализация программного мероприятия 3.1, указанного в приложении № 2 к подпрограмме, в части организации проведения мероприятий отлова и содержания безнадзорных животных выполняется в соответствии с Порядком организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Красноярского края, утверждённым постановлением Правительства Красноярского края от 04.06.2013 № 284-п (с изменениями и дополнениями).

При этом реализация программных мероприятий  3.1 осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в следующей последовательности:

- подготовка технической документации для заключения муниципального контракта на проведение работ, оказание услуг;

-определение исполнителя по выполнению работ, оказанию услуг;

-заключение муниципального контракта на проведение работ, оказание услуг;

-осуществление контроля и приемки выполненных работ, услуг;

-финансирование выполненных работ;

Критерии выбора исполнителей для реализации мероприятия 3.1: наличие у исполнителя пункта временного содержания безнадзорных животных, расположенного на территории Уярского района Красноярского края, в котором производится отлов безнадзорных животных.

Критерии выбора получателей государственных услуг, при реализации мероприятия 2.1-2.2 подпрограммы, регламентированы подпунктами 2.13, 2.14 Административного регламента:

- полное предоставление документов, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;

-правильное оформление документов, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;

- соответствие заявителя требованиям, установленным в статье 2 Закона о господдержке;

- исполнение заявителем соглашения о предоставлении государственной поддержки;

- предоставление заявителем документов, содержащих достоверные сведения;

- возврат заявителем бюджетных средств, в случае необходимости возврата в краевой бюджет;

- использование кредита (займа) по целевому назначению;

-соответствие документов, подтверждающих погашение основного долга и (или) оплату начисленных процентов, предусмотренных подпунктом 2.7.2.Административного регламента, графику погашения кредита (кредита на рефинансирование).

Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств субсидий возлагается на органы местного самоуправления. Контроль за эффективным и целевым использованием средств районного бюджета осуществляется Контрольно-счетной палатой Уярского района в форме внешнего муниципального финансового контроля.

- Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется администрацией Уярского района.

Отчет о реализации подпрограммы (программы) за 1 полугодие представляется одновременно в администрацию Уярского района  и финансовое управление администрации Уярского района не позднее 10-го августа. Ответственный исполнитель –ведущий специалист по анализу и прогнозированию агропромышленного комплекса отдела по вопросам сельского и лесного хозяйства.

Проведение работ (оказание услуг) и их оплата осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы предоставляется одновременно в администрацию Уярского района и финансовое управление администрации Уярского района не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, за исключением показателей, формируемых на основе данных Крайстата, отчет по которым предоставляется после их официального опубликования.

Начальник отдела по вопросам сельского и лесного

хозяйства администрации Уярского района                                  А.А.Карабарин

Приложение № 1

к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

# Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Текущий финансовый год - 2016 | Очередной финансовый год - 2017 | Первый год планового периода - 2018 | Второй год планового периода - 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Обеспечение реализации муниципальной программы на основе эффективности деятельности отдела по вопросам сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | отчет об исполнении бюджета | не менее 97,0 | не менее 97,0 | не менее 97,0 | не менее 97,0 |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в селе. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств | кол-во займов | финансовый отчетность | Не менее 25 | Не менее 15 | Не менее 10 | Не менее 10 |  |
| 3 | Задача 3. Обеспечение проведения мероприятий в отношении безнадзорных домашних животных |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля охваченных безнадзорных животных в связи с проведением мероприятий | кол-во животных | отчет | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |  |

Начальник отдела по вопросам сельского и лесного хозяйства

администрации Уярского района                                                                                                                            А.А.Карабарин

Приложение № 2

к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

# Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной финансовый год - 2017 год | Пераый год планового периода - 2018 год | Второй год планового периоа - 2019 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Обеспечение реализации муниципальной программы на основе эффективности деятельности отдела по вопросам сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства | Администрация Уярского района | 032 | 0405 | 0710075170 | 120 240 | 2084,7 518,2 | 2084,7 521,7 | 2084,7 521,7 | 6254,1 1561,6 | Освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, не менее 97% ежегодно |
| 2 | Задача 2. Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в селе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Возмещение части затрат на уплату % по кредитам полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. | Администрация Уярского района | 032 | 0405 | 0710050550 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество субсидируемых займов граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,: в 2017 г. – не менее 15, в 2018 г. – 2019г. - не менее 10. |
| 2.2 | Возмещение части затрат на уплату % по кредитам полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. | Администрация Уярского района | 032 | 0405 | 07100R0550 | 810 | 25,4 | 8,1 | 6,9 | 40,4 | Количество субсидируемых займов граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в 2017 г. – не менее 15, в 2018 г. – 2019 г. - не менее 10. |
| 3 | Задача 3. Обеспечение проведения мероприятий в отношении безнадзорных домашних животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация проведения мероприятий по отлову, учету ,содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. | Администрации Уярского района | 032 | 0412 | 0710075180 | 240 | 529,2 | 529,2 | 529,2 | 1587,6 | Количество безнадзорных животных отловленных в результате проведенных мероприятий не менее 80 ежегодно |
|  | Всего |  | х | х | х | х | 3157,5 | 3143,7 | 3142,5 | 9443,7 |  |

Начальник отдела по вопросам сельского и лесного хозяйства

администрации Уярского района                                                                                                                                     А.А.Карабарин